**Проект**

**МРЦ «Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел проекта** | **Содержание** |
| Название проекта | Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание муниципальной модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста.Задачи проекта:1.Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста 2.Формирование перечней диагностического, методического и дидактического обеспечения службы ранней помощи.3.Разработка Программы индивидуального сопровождения, циклограммы ее реализации, критериев оценки эффективности.4. Формирование перечней диагностического, методического и дидактического обеспечения работы с семьей детей раннего возраста.5.Разработка модели внутриведомственнного взаимодействия ОО при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста6.Разработка модели межведомственного взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. |
| Программа реализации проекта этапы  | Сроки реализации проекта: 2017 – 2020 гг. проект реализуется в 3 этапа: 1 этап (2017-2018 уч. год): создание диагностической, методической и нормативно-правовой базы проекта 2 этап (2018 – 2019 уч.г): разработка Программы индивидуального сопровождения, циклограммы ее реализации, критериев оценки эффективности. Формы, методы и содержание работы с семьей.3 этап (2019 – 2020 уч. г.): Разработка модели внутриведомственнного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. Разработка модели межведомственного взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | См. приложение (календарный план) |
| Описание ресурсного обеспечения проекта  | Для реализации проекта МРЦ имеются все необходимые ресурсы.Интеллектуальные ресурсы: специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) МУ Центр «Развитие»Управленческие ресурсы: руководство МРЦ – Павлова М.В., директор МУ Центр «Развитие», Почетный работник общего образования РФ. лауреат премии мэра г. Ярославля за большой вклад в развитие муниципальной системы образования г. Ярославля.Левашкина А.О., зам. директора МУ Центр «Развитие», канд. псих.наук, лауреат премии губернатора в сфере образованияОрганизационно-методические ресурсы: координатор проекта Метельская Ю.С., методист МОУ ГЦРО, старший преподаватель факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. ДемидоваМатериально-технические ресурсы: наличие в Центре специального кабинета ранней помощи, кабинета для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, оборудованного компьютерной техникой, мультимедийным проектором, видео и аудио аппаратурой.Кадровые ресурсы:На сайте учреждения |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Результаты проекта предполагается распространить в виде:1.методических рекомендаций для ОО по организации сопровождения детей раннего возраста;2.мероприятий (мастер-классы, семинары, совещания)3.организации ОМЦ по реализации внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при организации сопровождения детей раннего возраста. |

**Календарный план реализации проекта МРЦ**

**«Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Результат |
| **1 этап: 2017 – 2018 г.г.** **Создание диагностической, методической и нормативно-правовой базы проекта**  |
| Формирование рабочей группыРазработка локальных актов, обеспечивающих реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста (Положение о службе (кабинете) ранней помощи, функциональные обязанности руководителя службы, персонального куратора (ведущего специалиста), требования к компетенциям специалистов службы ранней помощи и др.)Формирование перечней диагностического, методического и дидактического обеспечения службы ранней помощи | Сентябрь 2017 г.октябрь 2017 г.-апрель 2018 г. | Сформирована рабочая группа из специалистов МУ Центр «Развитие» и представителей ОО. |
| Заседания рабочей группы для анализа результатов работы | Частота – 1 раз в месяц (октябрь – апрель 2017-2018 г.) | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Работа участников рабочей группы в период между заседаниями над конкретными задачами проекта. | октябрь-апрель 2017- 2018 г | Рабочие материалы участников рабочей группы |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочей группы | май 2018 г. | Разработаны:1.Положение о службе (кабинете) ранней помощи, 2.Функциональные обязанности руководителя службы, 3.Функциональные обязанности персонального куратора (ведущего специалиста), 4.Требования к компетенциям специалистов службы ранней помощи и др.Сформированы Перечни диагностического, методического и дидактического обеспечения службы ранней помощи. |
| **2 этап: 2018 – 2019 г.г.** **Разработка Программы индивидуального сопровождения ребенка раннего возраста. Определение форм, методов и содержание работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста.** |
| Формирование рабочей группыРазработка Программы индивидуального сопровождения, циклограммы ее реализации, критериев оценки эффективности. Формы, методы и содержание работы с семьей. | сентябрь 2018г.октябрь 2018 г-апрель 2019 г. | Сформирована рабочая группа для работы над проектом |
| Заседания рабочей группы для разработки и анализа процесса и результатов работы | Частота – 1 раз в месяц Октябрь 2018– апрель2019 г. | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Работа участников рабочей группы в период между заседаниями над конкретными задачами проекта. | Октябрь 2018– апрель2019 г | Рабочие материалы участников рабочей группы |
| Текущее консультирование педагогов, административных работников ОО-участников проекта по возникающим вопросам | октябрь 2018 г.– май 2019 гг. | Журнал консультаций |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочей группы. | Май 2019 г. |  Разработаны:1.Программа индивидуального сопровождения ребенка раннего возраста, 2.Циклограмма ее реализации3.Критерии оценки эффективности ее реализации4.Разработаны формы, методы и содержание работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста. |
| **3 этап – 2019 – 2020 г.г.** **Разработка моделей внутриведомственнного и межведомственного взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.**  |
| Формирование рабочей группы Разработка модели внутриведомственнного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. Разработка модели межведомственного взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. | Сентябрь 2019 г. | Сформирована рабочая группа для реализации проекта |
| Заседания рабочей группы для разработки и анализа процесса и результатов работы | Частота – 1 раз в месяц (октябрь – апрель 2019-2020г.) | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Работа участников рабочей группы в период между заседаниями над конкретными задачами проектов. | октябрь-апрель 2019-2020г. | Рабочие материалы участников рабочей группы |
| Текущее консультирование педагогов, административных работников ОО-участников проекта по возникающим вопросам | октябрь-апрель 2019-2020г. | Журнал консультаций |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочей группы | Май 2020 г. | Разработаны:1. Модель внутриведомственнного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. 2.Разработана модель межведомственного взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. |