**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019 – 2020 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| 1. | **Организационный этап.**\*Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 учебный год. \*Формирование творческой группы.\*Разработка дорожной карты проекта.\*Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ. \*Оценка материально-технической базы. \*Обучение педагогов ДОУ, участников проекта. | Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.  Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.  Оценка материально-технической базы.Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г. Москва и Ярославль по теме проекта  | Сформирована рабочая группа. Утверждение плана работы. Разработана дорожная карта проекта Разработана нормативно -правовая база проекта, включающая документы разных уровней. Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта. Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи. | Полностью соответствуют запланированным. | -------- |

**Отчет составили:** Захарова А.Л., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55», Яковлева М.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55»,