**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019 – 2020 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| 1. | **Организационный этап.**  \*Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 учебный год.  \*Формирование творческой группы.  \*Разработка дорожной карты проекта.  \*Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ.  \*Оценка материально-технической базы.  \*Обучение педагогов ДОУ, участников проекта. | Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.    Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.    Оценка материально-технической базы.  Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г. Москва и Ярославль по теме проекта | Сформирована рабочая группа.  Утверждение плана работы.  Разработана дорожная карта проекта  Разработана нормативно -правовая база проекта, включающая документы разных уровней.    Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта.  Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи. | Полностью соответствуют запланированным. | -------- |

**Отчет составили:** Захарова А.Л., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55», Яковлева М.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55»,