**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальная стажировочная площадка «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»

Руководитель проекта

.Научный руководитель кандидат психологических наук, директор центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения «Ресурс» Ирина Вениаминовна Кузнецова

Координатор МРЦ - кандидат психологических наук, старший методист ГЦРО Марина Германовна Угарова.

Руководитель проекта: Маргарита Владимировна Плескевич, начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии г. Ярославля.

В муниципальную стажировочную площадку входит 6 детских садов муниципальной системы образования города Ярославля:

№ 55, № 85, № 139,№ 142, №144, № 221**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | **Цель:** повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся**Задачи*** Систематизировать знания педагогов о педагогических технологиях сопровождения формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников;
* Систематизировать знания о современных формах профориентационной работы с дошкольниками;
* Сформировать представления о методах и способах создания мультимедийных

презентаций, мультфильмов по сопровождению профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства. | Заседание творческой группы по подготовке теоретической части занятия для обучающихся на КПК в рамках МСП "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся"  | Подготовлен теоретический материал для слушателей КПК в рамках МСП "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся" (теоретическая часть) | Разработано занятие на тему «Использование ИКТ в формировании предпосылок профессионального самоопределения дошкольников» | - |
| Заседание творческой группы по составлению конспекта мероприятия для детей 6-7 летс использованием средств мультипликации.  | Разработан и апробирован конспект мероприятия  | Видеоматериалы мероприятия с воспитанниками 6-7 лет с использованием средств мультипликации на тему «Стройка»  | - |
| Заседание творческой группы по составлению комплекта заданий для самостоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» | Составлен комплект заданий для самостоятельной работы слушателей | Подготовлены задания для самостоятельной работы слушателей | - |

**Отчет составили:** Захарова А.Л., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55», Яковлева М.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55».