**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОУ»**

**за Iполугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №№ **109**,6,30,35,44,55,69,81,98,114,133,211,228»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработать нормативно- правовую базу проекта | Круглый стол | Составлены и утверждены договора о сотрудничестве | Разработана нормативно- правовая база проекта | - |
| 2 | Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО  | Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | - |
| 3 | Утвердить символику волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Круглый стол | Единогласное решение всех участников МИП | Утверждена символика волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | - |
| 4 | Вводное обучающие мероприятия по организацииволонтерского движения в ДОО «Искусство быть волонтером» | Мастер-класс | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы по организации волонтерского движения в ДОО | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

***Проведен мастер-класс «Искусство быть волонтером»***для педагогов города, в соответствии с планом ДО

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 109»

Заведующий Усанина Н.С.

Старший воспитатель Беберина О.Н.