**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Реализация Концепции развития математического образования в муниципальной системе образования**

**г. Ярославля по кластерным направлениям"**

(Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС)

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

**Наименование ОУ:** МДОУ «Детский сад № 55» г. Ярославля.

**Статус площадки** (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МРЦ.

**Тема проекта:** «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС».

**Этап работы:** II этап - основной

**Цель:** апробация модели развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в контексте развивающего потенциала игры в шахматы с использованием интерактивных образовательных ресурсов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
|  | Редактировать план работы творческой группы педагогов ДОУ по реализации инновационного проекта внутри ДОУ | * Утвержден план работы творческой группы ДОУ по реализации инновационного проекта. * Подготовка нормативных, организационно-педагогических, методических, материально- технических условий; * -Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении проблемы; * -Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников | * Подготовка нормативно – правовой документации * Приказ « О создании творческой группы по обучению детей шахматам » | Составлен пакет документов.  Составлен план творческой группы | выполнено |
|  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах обучения детей игре в шахматы | * Посещение педагогами мастер – класса «Дидактическая игра как средство знакомства детей старшего дошкольного возраста с шахматным миром и его правилами» (МДОУ «Детский сад № 212») * Цикл семинаров – практикумов по теме: «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС» | повышение профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения работы по обучению дошкольников игре в шахматы | Повышена профессиональная компетенция | выполнено |
|  | Разработать перспективный план по обучению детей игре в шахматы «В стране щахматного короля» по методике И.Г.Сухина | Разработан план | Работа по плану | Работа по плану | выполнено |
|  | Разработать содержание технологических карт в соответствии с перспективным планом | Заседание творческой группы по составлению технологических карт. | Разработаны технологические карты. | Разработаны технологические карты:   * «В стране шахматного королевства» * «Волшебная доска» * «Шахматная доска» * «Шахматные фигуры» * «Начальное положение» | выполнено |
| 2 | Разработка практического материала. | * Разработка НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС * Пополнение картотеки шахматных игр. | * Разработать конспекты НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС * Пополнить картотеку шахматных игр. | Разработаны конспекты НОД рабочей группой ДОУ:   * «В стране шахматных чудес» * «Шахматная страна» * «Шахматная доска» * «Поможем шахматному королевству» * «Сравнительная сила фигур»   Пополнена картотека шахматных игр. | выполнено |
|  | Педагогическое просвещение родителей | Консультирование родителей | Повышение компетентности родителей по развитию интеллектуальных способностей детей | **Консультация для родителей** «Шахматы в дошкольном возрасте»  **Консультация для родителей**  «Как начать обучение шахматам»  **Консультация для родителей**  «Детские шахматные турниры»  Повышена компетентность родителей по развитию интеллектуальных способностей детей через игру в шахматы |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

Отсутствие методической литературы по вопросам специфики применения шахматных занятий в деятельности с детьми дошкольного возраста.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изменения не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Составил: Старший воспитатель: М.Ю. Яковлева, А.Л.Захарова

Заведующий ДОУ: О.В. Румянцева

«20» декабря 2018 года