Календарный план работы на 2022- 2023 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

**«Эмоциональный интеллект дошкольников**

**как важная составляющая успешной личности ребенка**

**в настоящем и будущем»**

Организация – координатор:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| 1 | Планирование работы МИП на 2022-2023 учебный год.  Формирование рабочих групп. | Сентябрь  2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В. | Утвержден план работы МИП на 2022-2023 учебный год.  Сформированы рабочие группы. |
| 2 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».  Проведение диагностики эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка).  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности. | Октябрь  2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара-практикума.  Проведена диагностика эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС. |
| 3 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка).  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности. | Ноябрь  2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 55»  Румянцева О.В. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара-практикума..  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС. |
| 4 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.  Консультации для педагогов ДОО - участников проекта. | Декабрь  2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 227»  Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара -практикума.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС.  Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта. |
| 5 | Семинар - практикум для участников проекта «Эмоциональная регуляция».  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.  Консультации для педагогов ДОО -участников проекта. | Январь  2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по развитию эмоциональной регуляции детей старшего дошкольного возраста.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС.  Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта. |
| 6 | Семинар - практикум для участников проекта «Эмоциональная регуляция».  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.  Консультации для педагогов ДОО - участников проекта.  Консультации родителей по теме проекта. | Февраль  2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 55»  Румянцева О.В. | Педагогами ДОО -участниками проекта получены теоретические и практические знания по развитию эмоциональной регуляции детей старшего дошкольного возраста.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС.  Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта.  Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 7 | Семинар - практикум для участников проекта «Социальное взаимодействие».  Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.  Консультации для педагогов ДОО -участников проекта.  Консультации родителей по теме проекта. | Март  2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 227»  Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по социальному взаимодействию дошкольников.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС.  Повышение компетентности педагогов ДОО-участников проекта.  Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 8 | Семинар - практикум для участников проекта «Социальное взаимодействие». Апробация программы «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.  Консультации для педагогов ДОО -участников проекта.  Консультации родителей по теме проекта. | Апрель  2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е.  МДОУ «Детский сад № 55»  Румянцева О.В.  МДОУ «Детский сад № 227»  Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по социальному взаимодействию дошкольников.  Проведены занятия по программе «Социально-  эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).  Насыщение РППС.  Повышение компетентности педагогов ДОО-участников проекта.  Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 9 | Круглый стол для педагогов ДОО - участников проекта.  Проведение диагностики эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ после реализации программы.  Анализ результатов апробации. Разработка методических рекомендаций по теме проекта. | Май  2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е.  МДОУ «Детский сад № 55»  Румянцева О.В.  МДОУ «Детский сад № 227»  Морозова Е.А. | Подведение итогов. Презентация наработанных материалов в рамках проекта. |