**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта МРЦ «Цифровая грамотность-стратегия роста педагогических кадров»**

**(МДОУ №№ 2, 18, 55, 106, 130, 211, 8-по согласованию)**

(название проекта)

**за Iполугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 55»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель *проекта на* уровне учреждения: Румянцева О.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Организовать сетевое взаимодействие между ДОУ. | - организационное совещание по планированию деятельности-формирование нормативно-правовой базы-заключение договора о сетевом взаимодействии;  | - сформирована нормативно-правовая база сетевого взаимодействия и всех структурных единиц;- взаимодействие проводится согласно плану и на основании договора; | - договор заключен;- разработаны и утверждена нормативно-правовая база; |  |
| 2 | Подготовка к проведению цикла муниципальных мастер-классов | - организационное совещание по планированию деятельности цикла мастер-классов по темам проекта-заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов;  | - составление плана цикла мастер-классов;- заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов | - план цикла мастер-классов составлен- договоры с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов заключены; |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:-выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях- выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | - рабочая встреча участников сетевого сообщества для разработки нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:-выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях- выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:-выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях- выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -создан банк данных локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:-выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях- выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций |  |
| 5 | Трансляция опыта работы | Мастер-класс для педагогов МСО муниципального уровня «Создание мультимедийных презентаций в работе педагогов ДОУ» 24.11.2022 | Повышение практических компетенций педагогов в вопросах создания мультимедийных презентаций в работе педагогов ДОУ | Повышены практические компетенции педагогов в вопросах создания мультимедийных презентаций в работе педагогов ДОУ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участие в работе Городской Презентационной площадки «Инновационное образовательное пространствоМСО г. Ярославля» 03.11.2022 | Трансляция опыта работы по оптимизации методической работы средствами Google-сервисов | Представлен опыт работы по оптимизации методической работы средствами Google-сервисов |  |
|  |  | Участие в работе международной ярмарки социально-педагогических инноваций и воспитательных практик.16.12.2022 |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - не вносились.

Отчет составил(и): Старшие воспитатели: Яковлева М.Ю.. Захарова А.Л..