Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного центра

«Наставничество: ресурсы взаимного развития в профессиональных	обучающихся сообществах»

за 2023/2024 учебный год

МДОУ «Детский сад № 55»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п |  | ФИО участника | Должность, квалификационная категория |  | Функции при реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 |  | Румянцева Ольга Владимировна | Заведующий, высшая квалификационная категория |  | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; - Создание и утверждение творческой группы «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» в рамках инновационной деятельности. - Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих создание и реализацию ЦОС (Договор о сетевом взаимодействии образовательных учреждений - участников проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»; Положение о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных учреждений- участников проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»; Распорядительный акт (приказ) об организации творческой группы. Создание шаблонов локальных нормативных актов МДОУ по информационной безопасности (Политика обработки персональных данных, положение о веб-сайте ДОУ, положение о дистанционном обучении в детском саду, положение о информации причиняющей вред воспитанникам, положение о персональных данных работников, положение о работе точки доступа, положение о работе сети интернет, положение о обработке персональных данных без использования систем автоматизации, положение об ограничении доступа к видам информации, порядок проведения проверки эффективности использования СКФ, правила доступа и рассмотрения запросов субъектов персональных данных, правила использования сети интернет, приказ об организации информационной безопасности, процедура направления и рассмотрения сообщения по вопросу ограничения доступа к запрещенной информации, регламент предоставления доступа к персональным данным, цикличный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности, форму журнала проверки работы контентной фильтрации, форма журнала регистрации обнаружения запрещенной информации) - Написание статьи для руководителей «Обучение дошкольников основам программирования в процессе применения интерактивных наборов BitRobot, Cubetto, Mojobot»» для публикации в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений». - Представление опыта работы на Ярославском городском образовательном интенсиве «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаём» - Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2023 (стендовый доклад и мастер-класс) - Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс»); - Публичная презентация предварительных результатов реализации инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров». - Создание шаблонов локальных нормативных актов МДОУ по информационной безопасности (положение о персональных данных работников положение о обработке персональных данных без использования систем автоматизации) |  |
| 2 |  | Захарова Анна Львовна. Яковлева Марина Юрьевна | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория. |  | - Участие в заседаниях творческой группы межсетевого взаимодействия. - Планирование деятельности творческой группы на учебный год. -Организация заседания рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет (подведение итогов работы группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года) |  |
| 3 | Васькова А.В. |  |  | Педагог – психолог, высшая категория |  | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Осуществление поддержки сайта ДОУ. - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ |
| 4 | Чурбанова Жанна Владимировна |  |  | воспитатель, высшая категория |  |  |
| 5 | Ситникова Анна Владимировна |  |  | воспитатель, высшая категория |  |  |
| 6 | Кузьмина Юлия Владимировна |  |  | воспитатель, первая категория |  |  |
| 7 | Белова Елена Александровна |  |  | учитель - логопед, высшая категория |  |  |
| 8 | Ковалишина Анна Николаевна |  |  | учитель - логопед, высшая категория |  |  |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

Координатор проекта (Каймакова Светлана Юрьевна – МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»

Участники:

МОУ «Средняя школа № 3» МОУ «Средняя школа № 26» МДОУ «Детский сад № 8» МДОУ «Детский сад № 57» МДОУ «Детский сад № 182»

МДОУ «Детский сад № 55»

Юридический адрес: г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д.19 «А»

телефон: 54-39-45, 54-39-46, 	е-mail: yardou055.yaroslavl@yarregion.ru

адрес сайта: http://mdou55.edu.yar.ru заведующий: Румянцева Ольга Владимировна

- Описание этапа инновационной деятельности (2023/2024 учебный год)

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/ Дост ижения | Что не выполнен о (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно -аналитический этап (июнь 2023- октябрь 2023) | 1.Координационн ое совещание участников МИП. Презентация актуальности проекта, обсуждение проблемы, на решение которой направлена инновационная деятельность МИП (август, 2023) | Нетворкинг, координация взаимодействия, уточнение дорожной карты | Выполнено 22.08. 23. на базе МДОУ «Детский сад № 8» Развитие ресурсов доверия и взаимодействия, публикация дорожной карты, утверждение плана мероприятий |  |
|  |  | - Опора МИП на теоретические исследования в области педагогики и психологии. Обсуждение инструментов развития профессиональной общности, способов решения проблем педагогической деятельности через ПОС - Проведение мониторинга профессиональны х потребностей участников МИП | Семинар по изучению инструментов наставничества. Практика для наставников по командообразованию. Заключение соглашения участников МИП. Методическое кафе «Изучаем профессиональные компетенции наставника» | Выполнено 11.09.23. на базе МОУ «Средняя школа № 3» Наличие методической разработки по командообразованию. Наличие соглашения о ресурсном взаимодействии. Выполнено 22.09.23. на базе МОУ «Средней школы № 3» Наличие списка профессиональных потребностей педагогов. |  |
|  |  | 4. Открытие мастерской «Профиль наставника ПОС». Участие в мастер- классе учителей МОУ СОШ № 3 | Мастер-класс «Стать лидером, который нужен ребенку». МОУ СОШ № 3 Участие в профессиональном диалоге «Что такое «учить себя самому» | Выполнено 17.10.23. на базе МДОУ «Детский сад № 57» Открыта мастерская «Профиль наставника ПОС». Проведен мастер-класс «Стать лидером, который нужен ребенку», знакомство с новыми практиками наставничества. Создана копилка стратегий Поведения наставника ПОС |  |
| 2 | Методический этап (ноябрь 2023 – май 2024) | 1. Практики наставничества. Опыт наставнических практик в МОУ МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 26, Детские сады №№ 8, 55, 57,182. Определение эффективности и результативности, практичности и воспроизводимост и наставнических практик. | Презентации опыта организаций: МДОУ «Детский сад № 8». «Организация наставничества в Школе молодого специалиста» («Кухня СМАК») МДОУ «Детский сад №55». – «Профессиональный дуэт – эффективная форма наставничества» МДОУ «Детский сад № 57». – «Наставничество в МДОУ «Детский сад № 57: проблемы и перспективы» МОУ СОШ № 3 «Практики самоконтроля в профессиональном дуэте как механизм эффективного наставничества» МОУ СОШ № 3 «Формы наставничества в МОУ СОШ № 26 МДОУ «Детский сад №182» «Наставничество как деятельностное сопровождение педагогов ДОУ» Интерактивное решение для участников МИП «А что же такое педагогическая практика? Разбираемся вместе. Создаем чек-лист для описания педагогических практик» МОУ СОШ № 3 | Выполнено 21.11.23. на базе МДОУ «Детский сад № 8». Обмен опытом по практикам наставничества Создан чек-лист для описания педагогических практик, диссеминация листа анализа практики наставничества. |  |
|  |  | 2.Планирование расширения возможностей МИП | Развитие ресурсов одобрения и поддержки, участие в практике «Место силы», выдача сертификатов от МИП участникам проекта; Создание ресурсного кейса «Смотреть на всё с новогодним настроением» Просмотр видеоклипа о работе МИП в первом полугодии Возврат к обсуждению целей и задач МИП, развитие ресурсов обратной связи; обсуждение выхода МИП в муниципальное пространство. Обсуждение дорожной карты на январь-февраль 2024. | Выполнено 19.12.23. на базе МОУ МОУ СОШ № 3 Наличие методического ресурсного кейса «Смотреть на всё с новогодним настроением». Согласование по мастер-классам на январь- февраль, составлен список идей для расширения МИП в МСО. |  |
|  | 3.Участие в деятельности практической лаборатории «Профиль наставника ПОС» по разработке модели наставничества в различных педагогических общностях. Методический этап. | Работа в лаборатории наставничества, организация работы по взаимообучению и взаимообмену практиками наставничества. Практика МИП. Опыт наставнических практик в МОУ МОУ СОШ № 3 МОУ СОШ № 26 МДОУ «Детский сад № 8» МДОУ «Детский сад № 55» МДОУ «Детский сад № 57» МДОУ «Детский сад № 182» Определение эффективности и результативности, практичности и воспроизводимост и наставнических практик. Планирование расширения возможностей МИП | Расширение представления участников встреч о практиках наставничества в ОО, участников МИП. Презентации опыта организаций: МДОУ «Детский сад № 182». Презентация инновационного опыта «Наставничество: ресурсы, интересы, риски». Презентация инновационного опыта по развитию ресурсов педагога. МДОУ «Детский сад № 55» Мастерская опыта «Если нравится тебе, то делай так». Итоговый тренинг на сплочение коллектива Выставка творческих работ «Волшебный мир цветов». МОУ СОШ № 26 Расширены представления участников встречи о практиках наставничества в ОО, участников МИП. Состоялась работа в Дискуссионной площадке «Роль наставника в решении профессиональных проблем педагогов. Обмен информацией с всероссийского Слета ЦРЛП в Калуге» Состоялись мастер-классы «Практики наставничества в ПОС». Осуществлено знакомство с представленным опытом по наставничеству участников МИП: МДОУ «Детский сад № 182», МДОУ «Детский сад № 55». Метафорическая деловая игра «Золотой ключик» Презентация инновационного опыта: «Конкурсное движение – форма продуктивного наставничества» Мастер-класс «Образовательный квест «Путешествие в мир театра». Развитие ресурсов обратной связи. Расширение возможностей МИП (мотивация участников МИП на создание новых практик наставничества в ОО). Описание практик наставничества | Расширены представления участников встречи о практиках наставничества в ОО, участников МИП. Состоялась работа в Дискуссионной площадке «Роль наставника в решении профессиональных проблем педагогов. Обмен информацией с всероссийского Слета ЦРЛП в Калуге». Состоялись мастер-классы «Практики наставничества в ПОС». Осуществлено знакомство с представленным опытом по наставничеству участников МИП: МДОУ «Детский сад № 182», МДОУ «Детский сад № 55». |  |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Для достижения результатов инновационного проекта в дошкольном образовательном учреждении созданы все необходимые условия (кадровые, материально-технические, информационные):

В едином образовательном пространстве детского сада (два корпуса – 17 групп) - достаточное количество аудиторных площадей (от 10 до 30 человек) для организации лекций, семинаров-практикумов и других учебно-методических мероприятий: музыкальный и спортивный залы, кабинеты для подгрупповой работы: методические кабинеты, кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов. Также, в детском саду, имеется оборудование, необходимое для организации различных форм работы (индивидуальных, подгрупповых) в рамках инновационной площадки.

Залы оборудованы мультимедийными комплексами, компьютерами, ноутбуками, микрофоном, ламинатор – 1шт. Все цифровое оборудование доступно для использования в различных видах совместной деятельности слушателей, имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ.

## Информационные ресурсы

Все необходимые материалы (инструктивно-методические, методические рекомендации, практические материалы, кейсы, презентации, буклеты, технологические карты, программы и др.) информационные материалы по данному направлению представлены для участников МСО, на сайте ДОО.

Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проект. В целом, реализация проекта проходит успешно.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – трудностей не возникло.

- Описание результатов инновационной деятельности

Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

В результате работы в площадки участники:

- Изучили профессиональные потребности наставников ПОС - участников МИП;

- Организовали практическую лабораторию «Профиль наставника ПОС» по разработке модели наставничества в различных педагогических общностях;

- Разработали и реализовали «дорожную карту» событий - мастер-классов по ресурсному обеспечению наставников ПОС;

- Используют в развитии наставничества в ОО инструменты по развитию личностного потенциала (обязательная составляющая самообучения – методики- инструменты, связанные с пониманием себя, мотивацией, профилактикой выгорания, развитием социально-эмоциональных навыков и т.д.);

- Организован взамообмен практиками наставничества, профессиональными и личными мнениями, суждениями, интерактивными решениями, обеспечить сотрудничество наставников ПОС – участников МИП на основе принципов «равный  равному» и «обучение внутри» и др.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Интерес педагогов участников к циклу мастер-классов по опыту работы сетевого сообщества, положительной оценке проведенных мастер-классов. (Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов - до 100%)

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность педагогического коллектива,

- Трансляция опыта работы на разных уровнях,

- Участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников по теме проекта

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Анкетирование участников мастер-классов

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Размещение материалов на сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность»

- 21.11.2023 семинар – практикум «Профессиональный дуэт – эффективная форма

- наставничества»

- 27.02.2024 Мастерская опыта «Если нравится      тебе, то делай так».

Заведующий МДОУ «Детский сад № 55»: О. В. Румянцева

Старшие воспитатели:     Захарова А.Л., Яковлева М.Ю.