**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**муниципальной инновационной площадки «Социальные акции и волонтёрское движение – средство эффективной социализации детей в дошкольных образовательных учреждениях» на базе МДОУ «Детский сад № 55»**

**за 2019/2020 учебный год**

1. **Общая информация**
	1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Румянцева О.В. | заведующий, перваякв. категория | - общее руководство проектом, контроль; - посещение городских мероприятий в рамках проекта; - разработка нормативного сопровождения проекта; - развитие социального сопровождения; - выступление на городских мастер-классах. |
| 2. | Захарова А.Л.,Яковлева М.Ю. | ст. воспитатель, высшая кв. категорияст. воспитатель, высшаякв. категория | - руководство, организация работы творческой группы по реализации проекта; - разработка методических материалов по теме проекта (планы, консультации и др.); - подготовка материалов для раздела «Инновационная деятельность» на сайте детского сада (планы, новости, отчеты);- организация и проведение мероприятий для педагогов по теме проекта (консультации, педсоветы, конкурсы); - посещение городских мероприятий в рамках проекта; - организация педагогов и воспитанников для участия в волонтерских акциях; - подготовка и проведение мастер-класса для педагогов города.- организация акций: «Добрые крышечки», «Спаси ежика», «Собери макулатуру – сохрани дерево».  |
| 3. | Чурбанова Ж.В.,Щукина Т.А.,Захарова Ю.А.Журавлева Н.Л.Куц Е.В.Васильева А.Ю.Сиднева Н.Ю.Ломтева Е.Ю.Ситникова А.В.Заика Е.Н. | воспитатель,выс. кв. категория;муз. руководитель, пер. кв. категория;муз. руководитель, первая кв. категориявоспитатель, первая кв. категориявоспитатель, первая кв. категориявоспитатель, первая кв. категориявоспитатель, первая кв. категориявоспитатель, высшая кв. категориявоспитатель, первая кв. категориявоспитатель, первая кв. категория | - Участие в волонтерских акциях (организация детей, родителей, личное участие) «Добрые крышечки», «Подари улыбку», «Письмо ветерану», «Окна Победы», «Сохраним дерево». - Подготовка материалов к городскому мастер-классу. - Посещение педагогами методических мероприятий педагогического сообщества, реализующего проект МИП. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МДОУ № № 6, 30, 35, 55, 69, 81, 98, 109, 114, 133, 211, 228

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Организационно –аналитический***Цель:*** разработка основных направлений реализации проекта***Задачи:******-***разработать нормативную базу и локальные акты;- разработать модель сетевого взаимодействия по формированию экологической и исторической культуры обучающихся; | Создание системы мероприятий по реализации проекта | Создана система мероприятий по реализации проекта | Утверждён план мероприятий, обеспечивающих методическую поддержку педагогов образовательных учреждений города |
| 2 | Основной ***Цель:*** Создать организационно-педагогические условия для проведения социальных акций и организации волонтерского движения, повышающие экологическую и историческую культуру участников образовательного процесса МДОУ.***Задачи:***- создать условия для проведения социальных акций и организации волонтерского движения «Экославль 3+»;- разработать систему практико-ориентированных мероприятий по реализации проекта;- сформировать экологическую и историческую культуры участников образовательного процесса | Социальные акции: - концерт, посвященный Дню пожилого человека для жителей микрорайона;- всероссийская акции «Добрые крышечки»;- благотворительный концерт в Норском геронтопсихиатрическом центре;- городская акция «Письмо ветерану», посвященная 75-летия со дня Победы в ВОВ;- марафон, посвященный Дню Победы, «Благодарность ветеранам ВОВ» (дети о войне).Участие педагогов в методических мероприятиях ДОУ, включенных в сетевое взаимодействие:- Организация мероприятия для детей старшего возраста «Чистая страна начинается с детства», 19.11.2019 года.- Подготовка мастер-класса для педагогов города «Модель создания условий для экологического воспитания дошкольников средствами ИКТ технологий в рамках реализации инновационного проекта ЭКОСЛАВЛЬ»,  | Обогащение опыта детей дошкольного возраста в проявлении социально-нравственной позиции, связанной с различными сторонами общественной жизни человека. Осознанное участие подрастающего поколения в жизни общества, направленные на реализацию общественных ценностей.Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических работников.Ознакомление педагогов с технологиями, позволяющими сформировать у детей дошкольного возраста основы экологической культуры и отношение к общественной жизни.Повышение компетенции педагогов в вопросах ознакомления детей с историей, культурой и достопримечательностями родного края с использованием элементов волонтерства.  | Включение в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста социальных акций и волонтерства, расширение сферы их социального общения, усвоение социальных ценностей и нравственных норм, обеспечение позитивной социализации детей дошкольного возраста.Обеспечено систематическое посещение педагогами методических мероприятий педагогического сообщества реализующего проект МИП.Организация воспитателями в практике собственной профессиональной деятельности социальных акций и волонтерского движения.Использование в практике собственной профессиональной деятельности приемов и методов ознакомления с родным городом, его историей с применением элементов волонтерства. |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов.** *Изменения в проект не вносились*

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

- Функционирует сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад № 18», МДОУ «Детский сад № 55», МДОУ «Детский сад № 69», МДОУ «Детский сад № 81», МДОУ «Детский сад № 109», МДОУ «Детский сад № 114», МДОУ «Детский сад № 133», МДОУ «Детский сад № 228»

- Созданы оптимальные условия для повышения профессиональной компетенции педагогов.

- Обеспечены условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагога и включения в творческий поиск.

 - Созданы организационно-педагогические условия для проведения социальных акций и организации волонтерского движения, повышающие экологическую и историческую культуру участников образовательного процесса МДОУ.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

На первом этапе реализации проекта (анализ анкет) возникла проблема в том, что некоторые педагоги и родители считали волонтерскую деятельность в дошкольном возрасте невозможной.

**Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) Замотивированность педагогического коллектива детского сада на работу в инновационном режиме.

2) Повышение возможностей самореализации в ходе инновационной деятельности.

3) Вовлеченность педагогов, воспитанников и их родителей в проведение социальных акций и волонтерское движение.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

- Позитивные отзывы о проведенных мероприятиях.

- Запросы педагогов на участие в дальнейших мастер-классах.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

- Развитие кадрового потенциала.

- Использование новых образовательных технологий.

- Повышение результатов воспитательного процесса посредством проведения социальных акций и организации волонтерского движения.

- Приобщение родительской общественности к волонтерской деятельности ДОУ.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

- Анкеты и отзывы слушателей МИП.

- Благодарственные письма организаций, для которых были организованы социальные акции.

- Положительные отклики и оценки родителей воспитанников ДОУ.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

- Публикация отчетов о проведенных социальных акциях на сайте ДОУ в разделе «Новости» и в социальной сети «В контакте» в сообществе «Я - волонтер 3 +».

Заведующий МДОУ «Детский сад № 55» О.В. Румянцева

Старшие воспитатели А.Л. Захарова

 М.Ю. Яковлева

#