**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Реализация Концепции развития математического образования в муниципальной системе образования**

**г. Ярославля по кластерным направлениям"**

(Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС)

(название проекта)

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 55» г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МРЦ.

Тема проекта: «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС».

Этап работы: 1 этап – организационно – подготовительный

Цель: Создание организационно- педагогических, методических, материально-технических условий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
|  | Создание организационно- педагогических, методических, материально-технических условий. | Подготовка нормативных, организационно-педагогических, методических, материально- технических условий;  -Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении проблемы;  -Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников | * Подготовка нормативно – правовой документации * Приказ « О создании творческой группы по обучению детей шахматам » | Составлен пакет документов.  Составлен план творческой группы |  |
| 1 | Методическое освоение педагогами технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС | Цикл семинаров – практикумов по теме: «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС» (автор Сухин И.Г. –  кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра педагогической компаративистики.) | Повысить профессиональную компетентность педагогов по Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС образовательной деятельности ДОУ. | Повышена профессиональная компетентность педагогов, владеющих современными образовательными технологиями и обладающими профессиональными компетентностями в условиях изменений в системе образования | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Разработка практического материала (консультации, семинары, конспекты ОД, подготовка к проведению открытых мероприятий, создание картотеки) | Разработка НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС  Создание картотеки шахматных игр.  Открытый показ НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС | Разработать конспекты НОД с применением технологии проблемного диалога.  Показ открытых НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе .  Разработать картотеку шахматных игр. | Разработка конспектов НОД рабочей группой ДОУ.  Подготовка к проведению открытых показов непосредственно образовательной деятельности с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе. | \_\_\_\_\_\_\_ |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Составил: Старший воспитатель: М.Ю. Яковлева, А.Л.Захарова

Заведующий ДОУ: О.В.Румянцева

«20 » декабря 2017 года